## 01 Planning & Setup
01 PLANNING & SETUP — SEO CHECKLIST
Chốt scope, indexability, migration, access và các quyết định cần có trước khi build.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Planning & Governance | Indexability matrix | Chốt danh sách loại trang/URL: index, noindex, canonical target, sitemap inclusion và owner trước khi build. | Sitemap/IA, yêu cầu business | SEO | Dev/PM | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Template indexability matrix; workshop | Sheet matrix được duyệt và không còn loại trang “chưa quyết định”.
Planning & Governance | Baseline crawl & URL inventory | Nếu redesign/migration: lưu crawl production hiện tại, URL có traffic/backlink và status/canonical trước khi thay đổi. | Export GSC/GA4/backlink + crawl | SEO | Dev/Data | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; GSC; GA4 | Có inventory URL cũ và owner xử lý từng URL.
Planning & Governance | Redirect mapping khi migration | Mỗi URL cũ quan trọng map 1–1 đến URL mới phù hợp; tránh redirect hàng loạt về homepage. | URL cũ/mới đã duyệt | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Crawl list mode; redirect test | Map được test trên staging và không có chain/loop.
Planning & Governance | Staging access & index protection | Staging có authentication hoặc IP restriction; nếu dùng noindex phải có checklist gỡ trước launch. | Thông tin môi trường | Dev | SEO/PM | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | curl; browser private; header/meta check | Bot công khai không truy cập staging; production không kế thừa rule chặn.

## 02 Nền tảng & Crawl
02 NỀN TẢNG & CRAWL — SEO CHECKLIST
Server, security headers, robots/sitemap, crawl control và indexation mechanics.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Server & Môi trường | HTTPS / SSL | Toàn site chạy HTTPS, SSL hợp lệ không expired | Chứng chỉ SSL (Cloudflare/hosting) | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Browser (ổ khóa); ssllabs.com/ssltest | dev had
Server & Môi trường | HTTP → HTTPS redirect | Redirect 301 toàn bộ, không mixed content | Quyền Cloudflare/.htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; DevTools > Console (mixed content warning)
Server & Môi trường | Cache config | Dev chọn plugin phù hợp | Quyền admin WP + LiteSpeed plugin | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | LiteSpeed plugin settings; test x-litespeed-cache header
Server & Môi trường | CDN Cloudflare | CDN bật, cache static asset, không cache HTML nhạy cảm | Quyền Cloudflare dashboard | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Cloudflare dashboard; DevTools (cf-cache-status header)
Security Headers | HSTS | Có header Strict-Transport-Security | Quyền Cloudflare Transform Rules / .htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | securityheaders.com
Security Headers | X-Content-Type-Options | Có header với giá trị nosniff | Quyền Cloudflare / .htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | securityheaders.com
Security Headers | X-Frame-Options | Có header (SAMEORIGIN hoặc DENY) | Quyền Cloudflare / .htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | securityheaders.com
Security Headers | Referrer-Policy | Có header (strict-origin-when-cross-origin) | Quyền Cloudflare / .htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P3 | Chưa làm | securityheaders.com
Security Headers | Permissions-Policy | Có header khai báo quyền browser | Quyền Cloudflare / .htaccess | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P3 | Chưa làm | securityheaders.com
Security Headers | Content-Security-Policy | Có CSP cơ bản (cẩn thận không chặn asset hợp lệ) | Danh sách domain asset (fonts, analytics, CDN) | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P3 | Chưa làm | securityheaders.com; DevTools Console (CSP violation)
Crawl control | robots.txt | Tồn tại, không block CSS/JS/ảnh cần cho render | Danh sách path cần chặn (admin, cart, search) | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | domain.com/robots.txt; GSC robots.txt tester | thêm mẫu robots
Crawl control | XML Sitemap | Sitemap tự động (Rank Math), không chứa URL 404/redirect/noindex | Cấu hình post types cần index | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | domain.com/sitemap_index.xml; Screaming Frog crawl sitemap
Nền tảng & Server | Compression & protocol | Text assets bật Brotli/Gzip; HTTP/2 hoặc HTTP/3 hoạt động; không làm hỏng cache/CDN. | Quyền server/CDN | Dev |  | Không | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | DevTools Network; curl -I | HTML/CSS/JS có content-encoding phù hợp và protocol hiện đại.
Nền tảng & Server | Uptime và 5xx monitoring | Thiết lập cảnh báo downtime/5xx và người nhận cảnh báo sau launch. | Monitoring account, email/Slack | Dev | Client | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Uptime monitor; server logs | Có alert test thành công và runbook xử lý.
Nền tảng & Server | Server log retention | Giữ access/error logs đủ lâu để điều tra bot, 4xx/5xx và crawl bất thường; xác định người có quyền truy cập. | Chính sách hosting | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P2 | Chưa làm | Hosting/CDN logs | SEO/Dev biết nơi lấy log và retention period.
Crawl & Indexation | Sitemap lastmod chính xác | lastmod chỉ đổi khi nội dung chính thay đổi; sitemap chỉ chứa canonical URL 200 có thể index. | Cấu hình CMS/sitemap | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Screaming Frog sitemap crawl; GSC | Sample URL có lastmod đúng; không có 3xx/4xx/noindex/non-canonical.
Crawl & Indexation | Loại noindex khỏi sitemap | URL noindex, redirect, canonical sang URL khác và URL chặn crawl không nằm trong XML sitemap. | Indexability matrix | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; GSC | Đối chiếu sitemap với meta robots/canonical đạt 100%.
Crawl & Indexation | URL parameter/faceted search policy | Chốt crawl/index/canonical cho filter, sort, tracking parameters và internal search; không tạo infinite crawl space. | Danh sách parameter/filter | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Crawl with parameters; GSC | Mỗi parameter có rule và internal link không phát sinh URL rác.
Crawl & Indexation | Canonical signals đồng nhất | Redirect, canonical, internal links, sitemap và hreflang cùng trỏ một phiên bản URL chuẩn. | Canonical domain + URL map | Dev | Dev | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; URL Inspection | Không có conflicting canonical signals trong crawl.
Crawl & Indexation | Mobile content parity | Mobile và desktop có cùng nội dung chính, links, metadata và structured data cần index. | Responsive templates | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Chrome device mode; URL Inspection | So sánh HTML/render mobile–desktop không thiếu nội dung SEO.

## 03 Kiến trúc & URL
03 KIẾN TRÚC & URL — SEO CHECKLIST
URL convention, navigation, breadcrumb, canonical và international SEO.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Cấu trúc URL | URL không dùng # | URL không chứa # (trừ anchor link TOC) | Sơ đồ site + URL Structure dự kiến theo từng dự án - SEO chuẩn bị URL Structure => Dev follow | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; check menu thủ công
Cấu trúc URL | URL sạch | Lowercase, dùng gạch ngang, không underscore, không ký tự lạ | Naming convention thống nhất cho team | Dev | SEO | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Screaming Frog
Cấu trúc URL | Độ sâu URL | Không quá 3 cấp (domain/level1/level2/page) | Sitemap phân tầng | Dev | SEO | Có | Discovery / Planning | P2 | Chưa làm | Screaming Frog (crawl depth)
Cấu trúc URL | Trailing slash nhất quán | Chọn 1 kiểu (có / hoặc không) và redirect 301 kiểu còn lại | Quyết định chuẩn + quyền redirect | Dev | SEO | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; test cả 2 phiên bản URL
Cấu trúc URL | www vs non-www | Chọn 1 canonical domain, redirect 301 phiên bản còn lại | Quyết định chuẩn | Dev | SEO | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Test cả 2 phiên bản; Screaming Frog
Breadcrumb | Breadcrumb hiển thị | Mọi trang (trừ homepage) có breadcrumb đúng phân cấp | Cấu trúc phân cấp site; component breadcrumb trong theme | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Manual; Screaming Frog
Breadcrumb | Breadcrumb khớp URL | Breadcrumb UI khớp cấu trúc URL và schema BreadcrumbList | Mapping URL ↔ breadcrumb | Dev | SEO | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Manual; Rich Results Test
Menu & Navigation | Menu không link chết | Mọi mục menu trỏ đến trang thật (status 200) | Danh sách trang đích cho từng mục menu | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; click thủ công
Menu & Navigation | Canonical tự tham chiếu | Mỗi trang có canonical trỏ đúng URL của chính nó | Cấu hình Rank Math canonical | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Rank Math; Screaming Frog; DevTools
Kiến trúc & URL | Pagination & load more | Danh sách phân trang có URL crawlable và a href thật; load-more/infinite scroll có fallback để bot truy cập từng trang. | Thiết kế listing | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Raw HTML; crawl; tắt JS | Bot crawl được toàn bộ item mà không cần click/JS đặc biệt.
Kiến trúc & URL | HTML lang và locale | Mỗi trang có lang đúng; metadata và UI quan trọng cùng ngôn ngữ của URL. | Mapping locale | Dev | SEO/Content | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | DevTools; crawl extraction | lang attribute đúng trên sample của từng locale.
International SEO | Hreflang reciprocal + x-default | Mỗi cặp locale trỏ qua lại, dùng URL canonical có thể index; thêm x-default khi có trang chọn ngôn ngữ/default. | Mapping URL theo locale | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Screaming Frog hreflang; GSC | 0 lỗi missing return link/invalid code/non-canonical.
International SEO | Canonical cùng ngôn ngữ | Mỗi trang locale canonical về chính phiên bản locale tương ứng, không canonical tất cả về ngôn ngữ chính. | Mapping locale/canonical | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Crawl extraction; URL Inspection | Canonical và hreflang không mâu thuẫn.

## 04 Template & Metadata
04 TEMPLATE & METADATA — SEO CHECKLIST
Heading, metadata, social tags và checklist triển khai/QA schema. Template schema sẽ cập nhật sau.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Heading | Header/Footer/Sidebar KHÔNG có Heading | Thẻ H1-H6 chỉ dùng trong body content | Rà soát widget/element trong theme | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | SEO Center Extension; SEO Minion; DevTools
Heading | 1 H1 mỗi trang | Mỗi template chỉ render đúng 1 thẻ H1 | Quyết định H1 cho từng loại trang | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | SEO Center Extension
Heading | Thứ tự Heading | H1 → H2 → H3 không nhảy cấp | Outline nội dung từng template | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | SEO Center Extension
Heading | H1 ≠ Title | H1 và meta title đều mô tả đúng mục đích trang; có thể giống hoặc trùng nếu tự nhiên. Không ép khác nhau chỉ để “đạt checklist”. | Quy tắc: Title cho SERP, H1 cho on-page | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P2 | Chưa làm | SEO Center Extension; Screaming Frog
Title & Meta Description (template-level defaults) | Title ≤ 60 ký tự / 580px | Title unique, mô tả đúng ý định tìm kiếm; ưu tiên tránh bị cắt theo pixel nhưng không coi 60 ký tự là luật cứng. | Pattern Title cho từng post type | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Rank Math; Screaming Frog
Title & Meta Description (template-level defaults) | Meta desc ≤ 160 ký tự | Meta description unique, hữu ích và khớp nội dung; ưu tiên phần quan trọng ở đầu, không coi 160 ký tự là luật cứng. | Pattern meta desc | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P2 | Chưa làm | Rank Math; Screaming Frog
Title & Meta Description (template-level defaults) | Không duplicate Title/Meta | Mỗi trang có Title & meta desc unique | Rank Math variable setup đúng | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Screaming Frog (Duplicate filter)
Title & Meta Description (template-level defaults) | Robots meta | Trang cần SEO: index,follow. Trang utility: noindex | Danh sách trang index vs noindex | SEO | Dev | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | Rank Math; Screaming Frog; DevTools
Title & Meta Description (template-level defaults) | Open Graph | Template có og:title, og:description, og:image - cài plugin sẽ tự động có | Ảnh OG có size mặc định càng tốt | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P3 | Chưa làm | Rank Math; Facebook Sharing Debugger
Schema Markup | Organization / LocalBusiness | Homepage khai báo qua WPCode: name, url, logo, sameAs, contactPoint, areaServed, priceRange | Thông tin NAP, social URLs, priceRange ($$$$), areaServed (10 markets) | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Rich Results Test; validator.schema.org | Có sẵn cấu trúc dev chỉ việc copy
Schema Markup | SiteNavigationElement | Homepage khai báo menu chính (flat list) | Danh sách primary nav + first-level dropdown | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P3 | Chưa làm | Rich Results Test | tham khảo ¦ https://docs.google.com/spreadsheets/d/11tV6_FzNe-FF73hFYuU-Yi5kd8NPFn0OxVQRgUhF7vk/edit?gid=1212169231#gid=1212169231
Schema Markup | Breadcrumb Schema | Mọi trang có BreadcrumbList | Component breadcrumb (Sheet 2) | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Rich Results Test
Schema Markup | Article Schema | Blog/insights: Article (headline, author, datePublished, dateModified) | Author entity; ngày publish/modified | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Rank Math (Post type level); Rich Results Test
Schema Markup | AboutPage / ContactPage | Trang About: AboutPage. Trang Contact: ContactPage. + Breadcrumb | Nội dung 2 trang | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Rich Results Test
Schema Markup | CollectionPage | Category blog & listing: CollectionPage + Breadcrumb | Cấu trúc listing | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Rich Results Test
Schema Markup | Service @graph | Trang service: per-page @graph JSON-LD | Nội dung từng service page | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Rich Results Test
Schema Markup | Person Schema (Author) | Trang author: Person (name, url, sameAs, jobTitle) | Bio + social/LinkedIn từng author | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Rich Results Test
Schema Markup | Không lỗi validation | Tất cả schema pass Rich Results Test (0 error) | - | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | Rich Results Test; validator.schema.org
Template & Metadata | SEO fields & fallback editable | Title, meta description, canonical, robots, OG và schema inputs có field/fallback rõ theo post type; SEO có quyền chỉnh. | Field specification | Dev | SEO | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | CMS; raw HTML; crawl | Test tạo trang mới cho mọi post type không thiếu metadata quan trọng.
Template & Metadata | Không duplicate schema | Không để plugin SEO và custom code cùng xuất node Organization/Breadcrumb/Article trùng hoặc mâu thuẫn. | Danh sách plugin/snippet | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Rich Results Test; validator.schema.org | Mỗi entity có @id ổn định; không có node trùng/conflict.
Template & Metadata | Structured data khớp nội dung hiển thị | Mọi thuộc tính schema quan trọng đại diện đúng nội dung người dùng thấy; không đánh dấu nội dung ẩn hoặc gây hiểu nhầm. | Content/page data | SEO | Dev/Content | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Rich Results Test; manual review | Sample qua validation và đối chiếu tay với UI.
Template & Metadata | Social cards đầy đủ | Có Open Graph và Twitter/X card hợp lệ; ảnh có URL tuyệt đối, kích thước và fallback phù hợp. | Default social image | Dev | SEO/Design | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | Facebook Debugger; card validator/manual | Preview đúng trên ít nhất 2 loại trang.

## 05 Content & Media
05 CONTENT & MEDIA — SEO CHECKLIST
Quy tắc nhập nội dung, hình ảnh, video, internal link và content quality.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Hình ảnh | Cài plugin auto repleace name của team dev, cấu hình luôn định dạng webp hoặc avif | Tự động đổi tên + thêm alt text | Image Name Template: Alt Text Template: Image title Template: | Dev | SEO/Content | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm
Hình ảnh | Alt text | Mọi ảnh có alt mô tả đúng nội dung, không nhồi keyword |  | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; SEO Center Extension
Hình ảnh | Tên file ảnh | Slug có nghĩa, không dấu (vd: ai-solutions-enosta.webp) |  | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P3 | Chưa làm | Screaming Frog; Media Library
Hình ảnh | Định dạng & dung lượng | WebP/AVIF, <150KB (ảnh nội dung), <300KB (thumbnail) | Ảnh gốc + tool nén | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; SEO Center Extension; PageSpeed Insights
Hình ảnh | Kích thước ảnh (chống CLS) | Ảnh có width/height khai báo rõ trong HTML | Kích thước thật của ảnh | Dev | SEO/Content | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | DevTools; PageSpeed Insights (CLS)
Hình ảnh | Lazy loading | Ảnh off-screen có loading='lazy' | - | Dev | SEO/Content | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | DevTools; PageSpeed Insights
Internal Linking | Không internal link 404 | Mọi internal link trỏ trang status 200 | - | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; SEO Minion
Internal Linking | Không redirect chain | Link trỏ URL đích cuối, không qua 301→301 | Bản đồ redirect | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Screaming Frog
Internal Linking | Không trang orphan | Mọi trang quan trọng có ≥1 internal link trỏ vào | Sơ đồ hub/spoke (pillar/cluster) | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Screaming Frog (Bulk Export > All Inlinks) | cái ni là phần của SEO
Internal Linking | Anchor text mô tả | Anchor mô tả đúng trang đích, không 'click here'/'xem thêm' | - | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Screaming Frog; manual | cái ni là phần của SEO
Ngôn ngữ (audit cũ: VI/EN trộn lẫn) | Hreflang | Nếu đa ngôn ngữ: hreflang khai báo đúng (vi/en) | Cấu hình WPML | Dev | SEO/Content | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | Screaming Frog; Merkle hreflang tester
Ngôn ngữ (audit cũ: VI/EN trộn lẫn) | Không trộn ngôn ngữ | Mỗi trang chỉ 1 ngôn ngữ nhất quán | - | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Manual
Content & Media | Decorative image alt rỗng | Ảnh trang trí dùng alt=""; ảnh có ý nghĩa có alt mô tả; không tự động nhồi keyword vào mọi alt. | Quy tắc editorial | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Crawl image report; manual | Audit sample không có alt vô nghĩa hoặc lặp hàng loạt.
Content & Media | Hero/LCP image không lazy-load | Ảnh LCP/above-the-fold không loading=lazy; khai báo kích thước và cân nhắc preload/fetchpriority khi phù hợp. | Hero component | Dev | SEO/Design | Có | Trong lúc dev | P1 | Chưa làm | DevTools Performance/Network; PSI | PSI/DevTools xác nhận LCP asset được discover sớm.
Content & Media | Video/embed budget | Video có poster tối ưu, dimensions/aspect-ratio, không autoplay nặng; iframe offscreen lazy-load; có transcript khi nội dung quan trọng. | Video assets + transcript | Dev | Content/SEO | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | DevTools; PSI; manual | Không gây CLS; payload ban đầu nằm trong budget; nội dung chính có bản text.
Content Quality | Thin/duplicate content review | Không index hàng loạt trang rỗng, tag/search/attachment hoặc biến thể gần trùng; merge/noindex/canonical theo strategy. | Inventory template/taxonomy | SEO | Content/Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Crawl content/duplicate report; GSC | Không còn nhóm URL indexable có nội dung mỏng ngoài chủ đích.
Content Quality | Author & editorial transparency | Trang nội dung chuyên môn có author/reviewer phù hợp, bio, ngày xuất bản/cập nhật và thông tin tổ chức/liên hệ rõ. | Author bios, editorial policy | SEO/Content | Client | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Manual; Rich Results Test | Thông tin hiển thị trên page và đồng nhất với schema.

## 06 Performance & CWV
06 PERFORMANCE & CWV — SEO CHECKLIST
Core Web Vitals, performance budget, tài nguyên và kiểm thử lab/field.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Core Web Vitals (có thể linh hoạt nhưng càng tối ưu càng tốt cho website) | LCP < 2.5s | Largest Contentful Paint đạt Good trên cả mobile & desktop | Ảnh hero tối ưu; server nhanh | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | PageSpeed Insights; GSC Core Web Vitals
Core Web Vitals (có thể linh hoạt nhưng càng tối ưu càng tốt cho website) | INP < 200ms | Interaction to Next Paint đạt Good | JS gọn, tránh long task | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | PageSpeed Insights; GSC CWV
Core Web Vitals (có thể linh hoạt nhưng càng tối ưu càng tốt cho website) | CLS < 0.1 | Layout không giật/nhảy khi tải | Width/height ảnh; reserve chỗ ad/embed; font-display | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | PageSpeed Insights; GSC CWV
Core Web Vitals — ngưỡng bắt buộc | TTFB < 800ms | Server phản hồi nhanh | Cache + CDN cấu hình đúng | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | PageSpeed Insights; GTmetrix
Tối ưu tài nguyên | Minify JS/CSS | JS/CSS được minify & combine hợp lý | Autoptimize/LiteSpeed config | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | PageSpeed Insights; DevTools
Tối ưu tài nguyên | Giảm render-blocking | CSS critical inline, JS defer/async | - | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | PageSpeed Insights (Opportunities)
Tối ưu tài nguyên | Best Practices ≥ 90 | Điểm Best Practices trong PSI đạt cao | - | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | PageSpeed Insights
Tối ưu tài nguyên | Test đa trang | Test PSI cho: Homepage, About, Services, 1 Blog, 1 Case study | URL đại diện | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | PageSpeed Insights
Performance & CWV | Phân biệt lab và field data | QA dùng Lighthouse/PSI lab để tìm lỗi; kết luận CWV dựa trên field data p75 theo mobile/desktop khi đủ dữ liệu. | URL mẫu và dữ liệu CrUX/RUM | Dev | SEO | Có | Post-launch 7–30 ngày | P1 | Chưa làm | PSI; GSC CWV; CrUX/RUM | Dashboard ghi rõ nguồn lab/field và p75 cho LCP, INP, CLS.
Performance & CWV | Performance budget | Đặt budget cho JS/CSS/image/font/third-party và Lighthouse trước khi build; fail QA khi vượt ngưỡng đã duyệt. | Baseline + design constraints | Dev | Design | Có | Discovery / Planning | P2 | Chưa làm | Lighthouse CI/WebPageTest/DevTools | Budget được ghi và test trên template đại diện.
Performance & CWV | Font loading | Subset/self-host khi phù hợp, preload có chọn lọc, font-display và fallback metrics giảm FOIT/CLS. | Danh sách font/weight | Dev | Design | Có | Trong lúc dev | P2 | Chưa làm | DevTools Network; PSI; CLS debug | Không tải weight không dùng; không gây layout shift đáng kể.
Performance & CWV | Third-party script governance | Chỉ cài script có owner/purpose; defer/consent/lazy-load phù hợp; loại script trùng và theo dõi tác động INP. | Tag inventory | Dev | SEO/Data | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Tag Assistant; DevTools; PSI | Tag inventory khớp GTM/source; không double load.

## 07 Tracking & Pre-launch
07 TRACKING & PRE-LAUNCH — SEO CHECKLIST
Tracking, consent, QA production, rollback và kiểm tra ngay thời điểm launch.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Tracking & Access | Google Analytics 4 | GA4 cài đặt, được cấp quyền Editor+ | Property GA4; measurement ID | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | analytics.google.com; GA4 DebugView
Tracking & Access | Google Search Console | GSC verify property + submit sitemap | Quyền verify domain | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | search.google.com/search-console
Tracking & Access | Conversion tracking | Sự kiện chuyển đổi cấu hình (form submit, phone click) | Danh sách conversion cần track | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | GA4; GTM
Tracking & Access | GTM + Consent Mode v2 | GTM cài, Consent Mode v2 cấu hình | Plugin CMP (CookieYes đã cài) | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P2 | Chưa làm | tagmanager.google.com; Tag Assistant
Tracking & Access | Công cụ Redirect | Plugin redirect cài sẵn (301 Redirects / Redirection) | - | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | WP Admin; test 1 redirect thử
QA cuối trước go-live | Status code toàn site | Trang thật = 200, trang không tồn tại = 404 (không soft-404) | - | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; SEO Minion
QA cuối trước go-live | Trang 404 custom | Có giao diện đẹp, nút về home, gợi ý nội dung; status thật là 404 | Design trang 404 | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P2 | Chưa làm | Manual; DevTools (status code)
QA cuối trước go-live | Kiểm tra render Googlebot | Nội dung chính visible trong HTML source khi bot crawl | - | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | GSC URL Inspection (Live Test)
QA cuối trước go-live | Không noindex sót | Gỡ noindex toàn site của môi trường staging trước khi launch | - | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; GSC; Rank Math > Settings
QA cuối trước go-live | Crawl sạch lần cuối | Screaming Frog crawl full: 0 broken link, 0 orphan quan trọng, 0 duplicate meta | - | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Screaming Frog
QA cuối trước go-live | Favicon | Có favicon thương hiệu (32x32 + apple-touch-icon 180x180) | File favicon | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P3 | Chưa làm | Manual; DevTools
Pre-launch & Launch | Production config diff | So sánh staging/prod: robots, noindex, canonical host, analytics IDs, env vars, cache và redirects trước deploy. | Config checklist | Dev | SEO | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | curl; crawl sample; config review | Hai bên ký xác nhận config production.
Pre-launch & Launch | Backup & rollback plan | Có backup, release tag và tiêu chí rollback nếu crawl/index/tracking lỗi sau launch. | Deployment/runbook | Dev | Client | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Hosting/deployment logs | Đã test restore hoặc mô tả rõ thời gian rollback/owner.
Pre-launch & Launch | Analytics duplicate & consent QA | GA4/GTM không double fire; consent states mặc định/update đúng; cross-domain/referral exclusion nếu cần. | Tracking plan + CMP config | SEO | Dev | Có | Pre-launch | P1 | Chưa làm | Tag Assistant; GA4 DebugView | Test theo consent scenarios và lưu evidence DebugView/Tag Assistant.
Pre-launch & Launch | Launch-day smoke test | Ngay sau deploy kiểm tra homepage + template chính: 200, robots, canonical, noindex, hreflang, schema, tracking, forms. | Danh sách URL đại diện | SEO | Dev | Có | Launch day | P1 | Chưa làm | curl; browser; crawl list mode | Smoke test hoàn tất trong 60 phút và issue có owner.

## 08 GEO & AI Search (Optional)
08 GEO & AI SEARCH — SEO CHECKLIST
Khả năng AI crawl/hiểu/trích dẫn. Mẫu robots.txt và llms.txt sẽ cập nhật sau khi nhận file tham khảo.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Bot AI & file định hướng | Cho phép bot AI (robots.txt) | Chốt policy riêng cho search/retrieval và model training. Named group cụ thể sẽ được ưu tiên so với nhóm User-agent: *; không mặc định cho phép tất cả. | Quyết định policy: cho phép retrieval và training hay không | SEO | Dev/Client | Có | Discovery / Planning | P1 | Chưa làm | domain.com/robots.txt; server log lọc theo user-agent | Cần client/Legal phê duyệt policy. Tham chiếu sheet robots.txt và nguồn S6–S8.
Bot AI & file định hướng | llms.txt | Tạo /llms.txt dạng Markdown nếu dự án chọn áp dụng; trả 200 text/plain hoặc text/markdown. Ghi nhận đây là đề xuất thử nghiệm, không thay robots.txt/sitemap/schema. | Câu mô tả brand chuẩn + danh sách URL chính | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P3 | Chưa làm | Mở domain.com/llms.txt, trả về đúng file, không lỗi 403/S3 | Không dùng như chỉ thị crawl; tham chiếu sheet llms.txt và nguồn S9.
Rendering: AI đọc được nội dung | Nội dung trong raw HTML (SSR) | Nội dung chính (H1, đoạn mở đầu, body, menu) có sẵn trong HTML thô trước khi JS chạy. Không để nội dung chỉ render phía client. | Xác nhận cơ chế render của theme và page builder | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Ctrl+U xem source; DevTools tắt JS rồi tải lại; curl | Đa số bot AI không chạy JS, chỉ đọc raw HTML. Theme/JS nặng dễ dính lỗi nội dung chỉ hiện sau khi JS chạy.
Rendering: AI đọc được nội dung | Internal link là thẻ a href thật | Link điều hướng dùng thẻ a href thật, không phải onclick hay router JS. | - | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | Xem raw HTML; Screaming Frog (crawl link) | Bot đọc href trong raw HTML. Link dựng bằng JS thì bot không thấy.
Rendering: AI đọc được nội dung | Thông tin quan trọng là text, không nằm trong ảnh | Số liệu, tiêu đề, dữ kiện chính là text HTML. Biểu đồ hoặc infographic phải kèm text hoặc bảng tương đương. | Bản text/bảng cho mỗi hình chứa dữ liệu | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Đọc raw HTML; kiểm bằng mắt | AI đọc text, không đọc chữ nằm trong ảnh. Kết hợp với quy tắc alt ở Sheet 4.
Semantic HTML: máy hiểu cấu trúc | HTML5 landmarks | Dùng main, article, nav, header, footer, section thay vì toàn div. Nội dung chính nằm trong main hoặc article. | Rà template của theme | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P2 | Chưa làm | DevTools > Elements; raw HTML | Bổ sung cho phần Heading ở Sheet 3. Giúp AI phân biệt nội dung chính với menu và chân trang.
Semantic HTML: máy hiểu cấu trúc | Một chủ đề rõ mỗi trang | Mỗi trang tập trung một chủ đề hoặc thực thể chính, H1 phản ánh đúng chủ đề đó. | Bản đồ chủ đề từng trang | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Đọc bằng mắt; outline nội dung | Trang lẫn nhiều chủ đề khiến AI khó xác định trang nói về cái gì.
Entity & Schema cho AI | Organization sameAs đầy đủ | Trường sameAs trỏ tới tất cả hồ sơ chính chủ: LinkedIn, Crunchbase, X, các directory ngành. Không chỉ vài cái. | Danh sách URL mọi hồ sơ chính chủ | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Rich Results Test; đối chiếu tay | Mở rộng mục Organization ở Sheet 3. AI đối chiếu sameAs để xác định các nguồn là cùng một thực thể.
Entity & Schema cho AI | Mô tả brand nhất quán đa nguồn | Một câu định vị chuẩn duy nhất, dùng giống nhau ở meta description, schema description, og:description, và khớp mô tả trên LinkedIn/Crunchbase. | Câu định vị chuẩn của brand | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P1 | Chưa làm | Đối chiếu website với hồ sơ bên ngoài | Nguồn mâu thuẫn (nơi nói dịch vụ, nơi nói phần mềm) khiến AI mô tả sai brand.
Entity & Schema cho AI | Person/Author entity đầy đủ | Person schema có sameAs (LinkedIn), jobTitle, worksFor trỏ Organization. Tác giả hiển thị rõ trên bài viết. | Bio, chức danh, LinkedIn từng tác giả | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Rich Results Test | Mở rộng mục Person ở Sheet 3. Quan trọng cho E-E-A-T, nhất là lĩnh vực tiền bạc và sức khỏe (YMYL).
Entity & Schema cho AI | FAQPage schema khi phù hợp | Chỉ gắn FAQPage khi câu hỏi và câu trả lời hiển thị thật trên trang; schema hợp lệ không đồng nghĩa được Google hiển thị rich result. | Cặp câu hỏi và trả lời thật | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P3 | Chưa làm | Rich Results Test | Chỉ gắn khi nội dung hỏi đáp có thật trên trang.
Nội dung dễ trích (answer-first) | Trả lời trước, giải thích sau | Mỗi section trả lời trực tiếp câu hỏi ở câu đầu, rồi mới giải thích. Câu định nghĩa gọn, tự đứng được nghĩa. | Quy tắc viết cho team content | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Đọc bằng mắt | AI thường trích câu trả lời gọn và rõ ở đầu đoạn.
Nội dung dễ trích (answer-first) | Heading dạng câu hỏi + nội dung có cấu trúc | Dùng H2/H3 theo câu hỏi tự nhiên người dùng hay hỏi. Dùng danh sách, bảng, đoạn ngắn để AI dễ tách ý. | Bộ câu hỏi thường gặp theo chủ đề | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | Đọc bằng mắt | Cấu trúc rõ giúp AI trích đúng đoạn cần.
Nội dung dễ trích (answer-first) | dateModified cập nhật thật | Bài có datePublished và dateModified thật, cập nhật lại khi sửa nội dung. | Ngày publish và modified thật | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P3 | Chưa làm | Rich Results Test; raw HTML | Bổ sung cho Article schema ở Sheet 3. AI ưu tiên nội dung còn mới.
Kiểm thử bằng AI sight | Test bằng user-agent bot AI | Dùng curl giả GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot để xác nhận bot nhận đủ nội dung như trong raw HTML. | - | Dev | SEO | Có | QA / Staging | P1 | Chưa làm | curl -A '...'; Screaming Frog đổi User-Agent | Đừng giả định, phải test. So nội dung bot nhận với nội dung người thấy.
Kiểm thử bằng AI sight | Hỏi thử công cụ AI về brand | Hỏi ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini câu 'tell me about [brand]' xem mô tả có đúng không. | Danh sách công cụ AI để test | SEO/Content | Dev | Có | Nhập content / Ongoing | P2 | Chưa làm | ChatGPT; Claude; Perplexity; Gemini | Lập mốc ban đầu để theo dõi. Nếu AI mô tả sai thì quay lại mục entity (số 8 và 9).

## 09 Post-launch
09 POST-LAUNCH — SEO CHECKLIST
Theo dõi crawl, indexation, redirect, logs và CWV trong 24 giờ đến 30 ngày sau launch.
Nhóm | Hạng mục | Tiêu chí cần đạt / Done | Input cần chuẩn bị | Owner chính | Phối hợp | SEO–Dev sync? | Giai đoạn | Ưu tiên | Trạng thái | Check ở đâu / Công cụ | Evidence / Ghi chú
Post-launch Monitoring | Crawl lại 24–72 giờ | Crawl production, so sánh baseline và kiểm 3xx/4xx/5xx, canonical, noindex, sitemap, hreflang, schema. | Baseline crawl | SEO | Dev | Có | Post-launch 24–72h | P1 | Chưa làm | Screaming Frog; GSC | Issue log được ưu tiên và fix owner rõ.
Post-launch Monitoring | GSC indexation monitoring | Theo dõi Page Indexing, Sitemap, URL Inspection và Security/Manual Actions; điều tra spike loại trừ URL. | GSC access | SEO | Dev | Có | Post-launch 7–30 ngày | P1 | Chưa làm | Google Search Console | Có baseline và review ngày 3/7/14/30.
Post-launch Monitoring | Redirect & 404 monitoring | Theo dõi redirect misses, 404 có traffic/backlink và 5xx từ logs/GSC; bổ sung mapping khi cần. | Logs + analytics + backlink list | SEO | Dev | Có | Post-launch 7–30 ngày | P1 | Chưa làm | Server logs; GSC; GA4 | Không còn 404 quan trọng chưa xử lý hoặc chain mới.
Post-launch Monitoring | CWV field review | Khi đủ dữ liệu, review LCP/INP/CLS p75 theo page group, ưu tiên mobile và template có traffic. | GSC CWV/CrUX/RUM | Dev | SEO/QA | Có | Post-launch 7–30 ngày | P2 | Chưa làm | GSC CWV; PSI; CrUX/RUM | Có backlog tối ưu theo impact và template.
Post-launch Monitoring | Bot & crawl log review | Kiểm Googlebot/search AI bot có nhận 200 và nội dung đúng; không có WAF/rate-limit chặn ngoài ý muốn. | CDN/server logs | Dev | SEO | Có | Post-launch 7–30 ngày | P2 | Chưa làm | Server/CDN logs; curl user-agent | Sample log xác nhận policy robots và response thực tế khớp.

## Template Mẫu
Hạng mục | Output
File robots.txt | # robots.txt for tên thương hiệu (url) # Last updated: # Public content is available to search engines and approved AI crawlers. # AI search, user-requested retrieval, and model-training crawlers User-agent: GPTBot User-agent: ChatGPT-User User-agent: OAI-SearchBot User-agent: ClaudeBot User-agent: Claude-SearchBot User-agent: Claude-User User-agent: Google-Extended User-agent: PerplexityBot Allow: / Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-login.php Disallow: /cdn-cgi/ Disallow: /search/ Disallow: /*?s= Disallow: /*&s= # Search engines, social preview bots, and all other crawlers User-agent: * Allow: / Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-login.php Disallow: /cdn-cgi/ Disallow: /search/ Disallow: /*?s= Disallow: /*&s= Sitemap: https://url/sitemap_index.xml
File llms.txt | <!-- Reusable llms.txt template Replace every {{PLACEHOLDER}} with verified project data. Delete sections and list items that do not apply. Do not publish this file while placeholders remain. --> # {{PROJECT_OR_COMPANY_NAME}} > {{ONE_OR_TWO_SENTENCE_DESCRIPTION_OF_THE_PROJECT_OR_COMPANY}} ## Primary Pages - [Homepage]({{HOMEPAGE_URL}}): {{SHORT_HOMEPAGE_DESCRIPTION}} - [About]({{ABOUT_PAGE_URL}}): {{SHORT_ABOUT_PAGE_DESCRIPTION}} - [Contact]({{CONTACT_PAGE_URL}}): {{CONTACT_PAGE_PURPOSE_OR_PRIMARY_CONTACT_METHOD}} ## Products or Services - [{{PRODUCT_OR_SERVICE_1_NAME}}]({{PRODUCT_OR_SERVICE_1_URL}}): {{PRODUCT_OR_SERVICE_1_DESCRIPTION}} - [{{PRODUCT_OR_SERVICE_2_NAME}}]({{PRODUCT_OR_SERVICE_2_URL}}): {{PRODUCT_OR_SERVICE_2_DESCRIPTION}} - [{{PRODUCT_OR_SERVICE_3_NAME}}]({{PRODUCT_OR_SERVICE_3_URL}}): {{PRODUCT_OR_SERVICE_3_DESCRIPTION}} ## Solutions or Use Cases - [{{SOLUTION_OR_USE_CASE_1_NAME}}]({{SOLUTION_OR_USE_CASE_1_URL}}): {{SOLUTION_OR_USE_CASE_1_DESCRIPTION}} - [{{SOLUTION_OR_USE_CASE_2_NAME}}]({{SOLUTION_OR_USE_CASE_2_URL}}): {{SOLUTION_OR_USE_CASE_2_DESCRIPTION}} ## Company - Legal name: {{LEGAL_ENTITY_NAME}} - Brand name: {{BRAND_NAME}} - Founded: {{FOUNDING_YEAR}} - Headquarters: {{HEADQUARTERS_CITY_AND_COUNTRY}} - Markets served: {{PRIMARY_MARKETS_OR_REGIONS}} - Primary expertise: {{CORE_EXPERTISE_OR_INDUSTRIES}} ## Locations - [{{LOCATION_1_NAME}}]({{LOCATION_1_PAGE_OR_MAP_URL}}): {{LOCATION_1_DESCRIPTION}} - [{{LOCATION_2_NAME}}]({{LOCATION_2_PAGE_OR_MAP_URL}}): {{LOCATION_2_DESCRIPTION}} ## People or Authors - [{{PERSON_1_NAME}}]({{PERSON_1_PROFILE_URL}}): {{PERSON_1_ROLE_AND_EXPERTISE}} - [{{PERSON_2_NAME}}]({{PERSON_2_PROFILE_URL}}): {{PERSON_2_ROLE_AND_EXPERTISE}} ## Resources - [{{RESOURCE_HUB_NAME}}]({{RESOURCE_HUB_URL}}): {{RESOURCE_HUB_DESCRIPTION}} - [Case Studies]({{CASE_STUDIES_URL}}): {{CASE_STUDIES_DESCRIPTION}} - [Documentation]({{DOCUMENTATION_URL}}): {{DOCUMENTATION_DESCRIPTION}} - [Frequently Asked Questions]({{FAQ_URL}}): {{FAQ_DESCRIPTION}} ## Featured Content - [{{FEATURED_CONTENT_1_TITLE}}]({{FEATURED_CONTENT_1_URL}}): {{FEATURED_CONTENT_1_SUMMARY}} - [{{FEATURED_CONTENT_2_TITLE}}]({{FEATURED_CONTENT_2_URL}}): {{FEATURED_CONTENT_2_SUMMARY}} - [{{FEATURED_CONTENT_3_TITLE}}]({{FEATURED_CONTENT_3_URL}}): {{FEATURED_CONTENT_3_SUMMARY}} ## Policies and Trust - [Privacy Policy]({{PRIVACY_POLICY_URL}}): {{PRIVACY_POLICY_DESCRIPTION}} - [Terms and Conditions]({{TERMS_URL}}): {{TERMS_DESCRIPTION}} - [Security or Compliance]({{SECURITY_OR_COMPLIANCE_URL}}): {{SECURITY_OR_COMPLIANCE_DESCRIPTION}} ## Contact - General enquiries: {{GENERAL_CONTACT_EMAIL}} - Sales: {{SALES_CONTACT_EMAIL}} - Support: {{SUPPORT_CONTACT_EMAIL_OR_URL}} - Partnerships: {{PARTNERSHIP_CONTACT_EMAIL}} ## Optional - Preferred language: {{PRIMARY_LANGUAGE_CODE}} - Additional languages: {{ADDITIONAL_LANGUAGE_CODES}} - XML sitemap: {{SITEMAP_URL}} - Full AI context file: {{LLMS_FULL_URL}} - When citing this project, prefer the most relevant canonical product, service, documentation, or article URL instead of linking only to the homepage.
SCHEMA TEMPLATE
Loại trang | Schema | Ưu tiên | Input bắt buộc | JSON-LD template
Service page | Service | P1 | Page URL, name, description, area served | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "@id": "{{PAGE_URL}}#service", "name": "{{SERVICE_NAME}}", "serviceType": "{{SERVICE_TYPE}}", "description": "{{SERVICE_DESCRIPTION}}", "url": "{{PAGE_URL}}", "mainEntityOfPage": { "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage" }, "provider": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "areaServed": [ { "@type": "Country", "name": "{{AREA_SERVED}}" } ], "audience": { "@type": "BusinessAudience", "audienceType": "{{AUDIENCE}}" } } </script>
Country / market hub | WebPage + Service + OfferCatalog | P1 | Market, language, visible service list và positioning | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "WebPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "about": { "@id": "{{PAGE_URL}}#market-service" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" }, { "@type": "Service", "@id": "{{PAGE_URL}}#market-service", "name": "{{SERVICE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "provider": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "areaServed": { "@type": "Country", "name": "{{AREA_SERVED}}" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "{{CATALOG_NAME}}", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "{{SERVICE_1}}", "url": "{{SERVICE_URL_1}}" } } ] } } ] } </script>
Works / listing | CollectionPage + ItemList | P2 | Visible item URLs, names, count | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "CollectionPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "mainEntity": { "@id": "{{PAGE_URL}}#itemlist" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" }, { "@type": "ItemList", "@id": "{{PAGE_URL}}#itemlist", "numberOfItems": "{{ITEM_COUNT}}", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "url": "{{ITEM_URL_1}}", "name": "{{ITEM_NAME_1}}" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "url": "{{ITEM_URL_2}}", "name": "{{ITEM_NAME_2}}" } ] } ] } </script>
Case study | Article | P2 | Headline, dates, author, image, client consent | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "@id": "{{PAGE_URL}}#case-study", "mainEntityOfPage": { "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage" }, "headline": "{{HEADLINE}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "articleSection": "Case Studies", "image": [ "{{IMAGE_URL}}" ], "datePublished": "{{DATE_PUBLISHED_ISO}}", "dateModified": "{{DATE_MODIFIED_ISO}}", "about": { "@type": "Organization", "name": "{{CLIENT_NAME}}", "url": "{{CLIENT_URL}}" }, "author": { "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person" }, "publisher": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" } } </script>
Insight article | Article + Person ref | P1 | Author, dates, image, headline | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "@id": "{{PAGE_URL}}#article", "mainEntityOfPage": { "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage" }, "headline": "{{HEADLINE}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "image": [ "{{IMAGE_URL}}" ], "datePublished": "{{DATE_PUBLISHED_ISO}}", "dateModified": "{{DATE_MODIFIED_ISO}}", "author": { "@type": "Person", "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person", "name": "{{AUTHOR_NAME}}", "url": "{{AUTHOR_URL}}" }, "publisher": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" } </script>
Author profile | Person | P2 | Bio, role, image, LinkedIn, expertise | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Person", "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person", "name": "{{AUTHOR_NAME}}", "url": "{{AUTHOR_URL}}", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "{{AUTHOR_IMAGE_URL}}" }, "jobTitle": "{{JOB_TITLE}}", "description": "{{AUTHOR_BIO}}", "worksFor": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "sameAs": [ "{{LINKEDIN_URL}}" ], "knowsAbout": [ "{{EXPERTISE_1}}", "{{EXPERTISE_2}}" ] } </script>
Insights/news listing | CollectionPage + ItemList | P2 | Visible posts và canonical URLs | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "CollectionPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "mainEntity": { "@id": "{{PAGE_URL}}#itemlist" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" }, { "@type": "ItemList", "@id": "{{PAGE_URL}}#itemlist", "numberOfItems": "{{ITEM_COUNT}}", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "url": "{{ITEM_URL_1}}", "name": "{{ITEM_NAME_1}}" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "url": "{{ITEM_URL_2}}", "name": "{{ITEM_NAME_2}}" } ] } ] } </script>
FAQ visible | FAQPage | P3 | Questions và answers visible verbatim | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#faq", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "{{QUESTION_1}}", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "{{ANSWER_1}}" } }, { "@type": "Question", "name": "{{QUESTION_2}}", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "{{ANSWER_2}}" } } ] } </script>
Entity gốc dự án | Organization | P1 | Organization ID, legal name, logo, NAP, social profiles | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}", "name": "{{ORGANIZATION_NAME}}", "legalName": "{{LEGAL_NAME}}", "url": "{{SITE_URL}}", "logo": { "@type": "ImageObject", "@id": "{{LOGO_ID}}", "url": "{{LOGO_URL}}" }, "foundingDate": "{{FOUNDING_DATE}}", "email": "{{CONTACT_EMAIL}}", "telephone": "{{CONTACT_PHONE_E164}}", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "{{STREET_ADDRESS}}", "addressLocality": "{{CITY}}", "addressRegion": "{{REGION}}", "postalCode": "{{POSTCODE}}", "addressCountry": "{{COUNTRY_CODE}}" }, "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "contactType": "{{CONTACT_TYPE}}", "email": "{{CONTACT_EMAIL}}", "telephone": "{{CONTACT_PHONE_E164}}", "availableLanguage": [ "{{LANGUAGE_1}}", "{{LANGUAGE_2}}" ] } ], "sameAs": [ "{{LINKEDIN_URL}}", "{{FACEBOOK_URL}}", "{{YOUTUBE_URL}}" ] } </script>
Entity website | WebSite | P1 | Site name, description, languages | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "@id": "{{WEBSITE_ID}}", "url": "{{SITE_URL}}", "name": "{{ORGANIZATION_NAME}}", "description": "{{SITE_DESCRIPTION}}", "publisher": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "inLanguage": [ "{{LANG_CODE_PRIMARY}}", "{{LANG_CODE_SECONDARY}}" ] } </script>
Trang nội dung chung | WebPage | P1 | Canonical URL, title, description, language | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "about": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "breadcrumb": { "@id": "{{PAGE_URL}}#breadcrumb" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" } </script>
About Us | AboutPage | P1 | Canonical URL, title, description, breadcrumb | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "AboutPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "about": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "breadcrumb": { "@id": "{{PAGE_URL}}#breadcrumb" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" } </script>
Contact | ContactPage + ContactPoint | P1 | Verified email, phone, area served | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "ContactPage", "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage", "url": "{{PAGE_URL}}", "name": "{{PAGE_NAME}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" }, "mainEntity": { "@id": "{{PAGE_URL}}#contactpoint" }, "breadcrumb": { "@id": "{{PAGE_URL}}#breadcrumb" } }, { "@type": "ContactPoint", "@id": "{{PAGE_URL}}#contactpoint", "contactType": "{{CONTACT_TYPE}}", "email": "{{CONTACT_EMAIL}}", "telephone": "{{CONTACT_PHONE_E164}}", "areaServed": "{{AREA_SERVED}}", "availableLanguage": [ "{{LANGUAGE_1}}", "{{LANGUAGE_2}}" ] } ] } </script>
Điều hướng phân cấp | BreadcrumbList | P1 | Visible hierarchy, canonical URLs | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "@id": "{{PAGE_URL}}#breadcrumb", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "{{SITE_URL}}" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "{{PARENT_NAME}}", "item": "{{PARENT_URL}}" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "{{PAGE_NAME}}", "item": "{{PAGE_URL}}" } ] } </script>
Danh mục dịch vụ | OfferCatalog + Offer | P2 | Visible service names và URLs | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "OfferCatalog", "@id": "{{PAGE_URL}}#offer-catalog", "name": "{{CATALOG_NAME}}", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "@id": "{{SERVICE_URL_1}}#service", "name": "{{SERVICE_NAME_1}}", "url": "{{SERVICE_URL_1}}", "provider": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" } } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "@id": "{{SERVICE_URL_2}}#service", "name": "{{SERVICE_NAME_2}}", "url": "{{SERVICE_URL_2}}", "provider": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" } } } ] } </script>
Danh sách độc lập | ItemList | P2 | Visible items, order, names, URLs | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "ItemList", "@id": "{{PAGE_URL}}#itemlist", "numberOfItems": "{{ITEM_COUNT}}", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "{{ITEM_NAME_1}}", "url": "{{ITEM_URL_1}}" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "{{ITEM_NAME_2}}", "url": "{{ITEM_URL_2}}" } ] } </script>
Video trên trang | VideoObject | P2 | Thumbnail, upload date, duration, content/embed URL | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "VideoObject", "@id": "{{PAGE_URL}}#video-1", "name": "{{VIDEO_NAME}}", "description": "{{VIDEO_DESCRIPTION}}", "thumbnailUrl": [ "{{THUMBNAIL_URL}}" ], "uploadDate": "{{UPLOAD_DATE_ISO}}", "duration": "{{DURATION_ISO_8601}}", "contentUrl": "{{CONTENT_URL}}", "embedUrl": "{{EMBED_URL}}", "publisher": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "isPartOf": { "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage" } } </script>
Ảnh chính / media | ImageObject | P2 | Crawlable image URL, dimensions, caption, credit | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "@id": "{{IMAGE_URL}}#primaryimage", "url": "{{IMAGE_URL}}", "contentUrl": "{{IMAGE_URL}}", "caption": "{{IMAGE_CAPTION}}", "width": "{{IMAGE_WIDTH_PX}}", "height": "{{IMAGE_HEIGHT_PX}}", "creditText": "{{IMAGE_CREDIT}}" } </script>
Trang hồ sơ chuyên gia | ProfilePage + Person | P2 | Author URL, bio, role, image, LinkedIn, expertise | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "ProfilePage", "@id": "{{AUTHOR_URL}}#webpage", "url": "{{AUTHOR_URL}}", "name": "{{AUTHOR_NAME}}", "mainEntity": { "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person" }, "isPartOf": { "@id": "{{WEBSITE_ID}}" } }, { "@type": "Person", "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person", "name": "{{AUTHOR_NAME}}", "url": "{{AUTHOR_URL}}", "image": "{{AUTHOR_IMAGE_URL}}", "jobTitle": "{{JOB_TITLE}}", "description": "{{AUTHOR_BIO}}", "worksFor": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "sameAs": [ "{{LINKEDIN_URL}}" ], "knowsAbout": [ "{{EXPERTISE_1}}", "{{EXPERTISE_2}}" ] } ] } </script>
Office / location page | Place + PostalAddress + GeoCoordinates | P2 | Verified NAP, coordinates, dedicated URL | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Place", "@id": "{{LOCATION_URL}}#place", "name": "{{LOCATION_NAME}}", "url": "{{LOCATION_URL}}", "telephone": "{{LOCATION_PHONE_E164}}", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "{{STREET_ADDRESS}}", "addressLocality": "{{CITY}}", "addressRegion": "{{REGION}}", "postalCode": "{{POSTCODE}}", "addressCountry": "{{COUNTRY_CODE}}" }, "geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": "{{LATITUDE}}", "longitude": "{{LONGITUDE}}" } } </script>
Block liên hệ tái sử dụng | ContactPoint | P2 | Verified phone/email, contact type, area served | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "ContactPoint", "@id": "{{PAGE_URL}}#contactpoint", "contactType": "{{CONTACT_TYPE}}", "email": "{{CONTACT_EMAIL}}", "telephone": "{{CONTACT_PHONE_E164}}", "areaServed": [ { "@type": "Country", "name": "{{AREA_SERVED}}" } ], "availableLanguage": [ "{{LANGUAGE_1}}", "{{LANGUAGE_2}}" ] } </script>
Bài blog | BlogPosting | P2 | Headline, author, dates, image, language | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "BlogPosting", "@id": "{{PAGE_URL}}#article", "mainEntityOfPage": { "@id": "{{PAGE_URL}}#webpage" }, "headline": "{{HEADLINE}}", "description": "{{DESCRIPTION}}", "image": [ "{{IMAGE_URL}}" ], "datePublished": "{{DATE_PUBLISHED_ISO}}", "dateModified": "{{DATE_MODIFIED_ISO}}", "author": { "@id": "{{AUTHOR_URL}}#person" }, "publisher": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "inLanguage": "{{LANG_CODE}}" } </script>
Trang tuyển dụng chi tiết | JobPosting | P2 | Visible job description, dates, employment type, location | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "JobPosting", "@id": "{{PAGE_URL}}#job", "title": "{{JOB_TITLE}}", "description": "{{JOB_DESCRIPTION_HTML}}", "datePosted": "{{DATE_POSTED_ISO}}", "validThrough": "{{VALID_THROUGH_ISO}}", "employmentType": "{{EMPLOYMENT_TYPE}}", "hiringOrganization": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "jobLocation": { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "{{STREET_ADDRESS}}", "addressLocality": "{{CITY}}", "addressRegion": "{{REGION}}", "postalCode": "{{POSTCODE}}", "addressCountry": "{{COUNTRY_CODE}}" } } } </script>
Trang sự kiện | Event | P3 | Visible schedule, location/online mode, image | <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "@id": "{{PAGE_URL}}#event", "name": "{{EVENT_NAME}}", "description": "{{EVENT_DESCRIPTION}}", "startDate": "{{START_DATE_ISO}}", "endDate": "{{END_DATE_ISO}}", "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled", "eventAttendanceMode": "{{EVENT_ATTENDANCE_MODE_URL}}", "location": { "@type": "Place", "name": "{{LOCATION_NAME}}", "address": "{{LOCATION_ADDRESS}}" }, "image": [ "{{IMAGE_URL}}" ], "organizer": { "@id": "{{ORGANIZATION_ID}}" }, "url": "{{PAGE_URL}}" } </script>